**Календарный план работы**

**по реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели творческой самореализации личности в образовательном пространстве досугового event–менеджмента художественно-эстетической направленности в учреждениях образования» на 2019/2020 учебный год**

|  | Содержание работы | Сроки  выполнения | | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Информационно-методическое обеспечение инновационной деятельности*** | | | | |
| 1. 1. | Заседание педагогического совета «Организация образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в условиях функционирования инновационного проекта «Внедрение модели творческой самореализации личности в образовательном пространстве досугового event–менеджмента художественно-эстетической направленности в учреждениях образования» | август | | Курсаков А.Е. |
| 1. 2. | Заседание координационного совета «Стратегия реализации инновационного проекта на 2019/2020 учебный год» | август | | Курсаков А.Е. |
| 1. 3. | ИМС с учителями-участниками инновационной деятельности «Актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность, критерии и показатели эффективности инновационной деятельности» | август | | Алисеева Н.Д. |
| 1. 5. | Родительские собрания «Задачи и основные направления работы гимназии-колледжа в условиях инновационной деятельности в 2019/2020 учебном году» | сентябрь | | Курсаков А.Е. |
|  | Заседание координационного совета «Внедрение технологий event-менеджмента в досуговую деятельность гимназии-колледжа. Достижения и проблемы» | декабрь | | Курсаков А.Е. |
| 1. 6. | Консультации с учителями-участниками инновационной деятельности «Ведение педагогических дневников инновационной деятельности» | в течение года | | Алисеева Н.Д. |
|  | Совещание при директоре «Промежуточные итоги инновационной деятельности» | январь | | Курсаков А.Е. |
| 1. 7. | Информирование законных представителей о ходе инновационной деятельности | в течение года | | руководство гимназии-колледжа, классные руководители |
| 1. 8. | Участие в работе семинаров различного уровня учителей-участников инновационной деятельности | в течение года | | Алисеева Н.Д. |
| 1. 9. | Заседание координационного совета «Анализ результатов инновационной деятельности за 2019/2020 учебный год» | апрель | | Курсаков А.Е. |
|  | Проведение индивидуальных консультаций для участников инновационного проекта | в течение года | | Алисеева Н.Д. |
|  | Пополнение банка данных по темам: «Формирование творческой самореализации учащихся», «Использование event-менеджмента в образовательном процессе» | в течение года | | творческая группа |
|  | Организация работы по самообразованию участников проекта | в течение года | | Алисеева Н.Д.  Шлягер Т.В. |
| ***2.Организационно-методическое обеспечение инновационного проекта*** | | | | |
| 1. 4. | Издание приказов об организации инновационной деятельности, утверждении должностных обязанностей участников инновационной деятельности, организации координационного совета, состава рабочей группы учителей | август | Курсаков А.Е. | |
|  | Корректировка календарного плана, встреча с консультантом | сентябрь | Курсаков А.Е.  Алисеева Н.Д. | |
| 1. 5. | Организация работы школы event-менеджера | по отдельному плану | Шлягер Т.В. | |
| 1. 6. | Организация и проведение внутригимназических конкурсов и фестивалей | в течение года | председатели ЦК | |
|  | Организация участия учащихся в международных и республиканских конкурсах и фестивалях | в течение года | председатели ЦК | |
|  | Организация работы детской филармонии | по отдельному плану | Юрченко О.А. | |
|  | Организация работы музыкально-просветительского центра | по отдельному плану | Чечушкин А.А. | |
|  | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» | февраль | Алисеева Н.Д. | |
|  | Организация работы гимназической газеты «Камертон» | выход выпуска  1 раз месяц | Курило Н.Е. | |
| 1. 7. | Заседание педагогического совета «Инновационная деятельность педагогов в образовательном пространстве гимназии-колледжа» | март | Алисеева Н.Д. | |
| 1. 9. | Мониторинг основных показателей эффективности реализации инновационного проекта | апрель | Алисеева Н.Д., Чернявская Е.А. | |
| 1. 10. | Подготовка итогового отчёта по результатам инновационной деятельности | апрель | руководство гимназии-колледжа, рабочая группа | |
| 1. 11. | Освещение хода инновационной деятельности на сайте гимназии-колледжа, СМИ | в течение года | Шлягер Т.В.  Сермяжко Э.Е. | |
|  | Контроль ведения документации участниками инновационной деятельности | 1 раз в четверть | Алисеева Н.Д. | |
| ***3. Event-мероприятия*** | | | | |
|  | Парад талантов «Я играю и …» | ноябрь | | Карпелева И.Д. |
|  | Арт-проект «Малюнкі роднага краю» | декабрь | | Колуш»кина Н.В. |
|  | Мюзикл «Снежная королева» | декабрь | | Юрченко О.А. |
|  | Концерт-панорама «Классика на бис!» | январь | | Абрамович В.В. |
|  | Концерт-посвящение «Моя Беларусь» | февраль | | Шамчикова А.В. |
|  | Музыкальный альянс «От дуэта до октета» в рамках проведения фестиваля «Дни Могилевского баяна и аккордеона» | февраль | | Гращенко В.Ф. |
|  | Креатив-проект «О музыке и не только» | март | | Петрович Н.Е. |
|  | ***4. Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности*** | | | |
| 1. 1. | Проведение диагностических мероприятий с участниками инновационной деятельности | в течение года | | специалисты СППС |
| 1. 3. | Диагностика уровня творческой активности учащихся | сентябрь | | Чернявская Е.А. |
| 1. 4. | Изучение уровня самооценки учащихся | октябрь | | специалисты СППС |
| 1. 5. | Изучение уровня тревожности учащихся | октябрь | | специалисты СППС |
|  | Диагностика ведущих мотивов учащихся в деятельности, диагностика мотивации к достижению успеха | январь | | специалисты СППС |
|  | Диагностика уровня психологического комфорта учащихся в учебном заведении | март | | специалисты СППС |
|  | Изучение уровня удовлетворенности педагогов своей деятельностью | март | | Чернявская Е.А. |
|  | Диагностика уровня удовлетворенности учащихся и родителей инновационной деятельностью гимназии-колледжа | апрель | | Чернявская Е.А. |
|  | Изучение степени информированности родителей о ходе инновационной деятельности | апрель | | Чернявская Е.А. |
|  | Изучение уровня творческой самореализации учащихся в динамике | апрель | | Чернявская Е.А. |
|  | Организация консультаций для педагогических работников, учащихся и родителей | в течение года | | специалисты СППС |